
PROJET CDT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE VILLA R+2 A USAGE D’HABITATION POUR LE COMPTE DE Mr Nasser DAOUDA

	
RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITE

	De la période du 1er  Janvier au 28 Février 2026


	

Maîtres d’Ouvrage : Mr Nasser DAOUDA
Financement : Privé
Maitre d’Ouvrage délégué : Tinoukè Immobilier
Maitre d’œuvre : Architecte Joël AMOUSSOU
Ingénieur : Constant AVENON
Méthodologie d’Exécution : Tâcheronage
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1. INTRODUCTION GENERALE
Le projet concerne la construction d’une villa R+2 sise à TOGBIN plage, commune d’Abomey Calavi pour le compte de Mr DAOUDA.
Les travaux ont démarré officiellement le 11 Septembre 2025. La durée contractuelle des travaux est de 12 mois.
Ce rapport décrit les travaux exécutés du 01Février au 28 Février 2026.

1. DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES
Plusieurs structures sont impliquées dans la réalisation des travaux à savoir : 
Maîtres d’ouvrage : Mr Nasser DAOUDA
MOD : Tinoukè Immobilier
Maître d’œuvre : Joël AMOUSSOU
Ingénieur : Constant AVENON

CONTROLE ET SUIVI: 
Pour le contrôle et le suivi de l’exécution du projet, il est organisé hebdomadairement une réunion de chantier entre les différents intervenants afin d’apprécier les travaux et leur avancement.
Des échanges ponctuels ont également lieu entre le conducteur des travaux, l’ingénieur et/ou l’architecte au besoin.
Un suivi continu est également fait au Maitre d’Ouvrage par le MOD afin qu’il soit au fait de l’évolution des travaux sur leur chantier.

1. TRAVAUX EXECUTES
Les travaux exécutés durant cette période concernent essentiellement : 

1. MACONNERIE
1. Coulage de la dalle R+1
1. Elévation des murs R+2 (chambre, SDB chambre, toilette visiteurs)
1. Ferraillage des poteaux et chainage 
1. Coffrage, coulage des poteaux plat, raidisseur et chainage
1. Fixation des pré cadre chambre 1, toilette visiteur, entrée boyerie , entrée buanderie, guérite
1. Enduit étanche dans le filtre 

1. ELECTRICTE CLIMATISATION

1. Saignée et encastrement des tuyaux des clim (salon, chambre)

1. ELECTRICITE 
1. Saignée et tuyauterie interrupteurs et prise dans la chambre 2, 3, salon, dressing SDB
1. Turbage électricité R+1
1. Pose de la boite de dérivation dans le local groupe et des coffrets au R+2

1. ETAT D’APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER

Stock au 28 Février 2026
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE

	CIMENT
	T
	00

	FER DE 16
	B
	00

	FER DE 14
	B
	00

	FER DE 12
	B
	00

	FER DE 10
	B
	101

	FER DE 8
	B
	00

	FER DE 6
	B
	00

	POINTE DE 06 EN ACIER
	KG
	00

	POINTE DE 08 ORDINAIRE
	KG
	00

	POINTE DE 10 ORDINAIRE
	KG
	00

	POINTE DE 06 ORDINAIRE
	KG
	00

	POINTE DE 12 ORDINAIRE
	KG
	00

	FIL DE FER
	BOTTE
	1 1/2

	BOIS DE COFFRAGE
	U
	21

	HOURDIS
	U
	00

	SABLE
	m3
	14

	GRAVIER
	m3
	12




1. ETAT DES MATERIELS DU CHANTIER
	N°
	DESIGNATION
	QUANTITE

	1
	Bétonnière
	0

	2
	Moules pour fabrication des briques 
	0

	3
	Motopompe essence
	1

	4
	brouettes
	01

	5
	Sceaux 
	00

	6
	Tonneau 
	02

	7
	Table (bureau)
	01

	8
	Chaises 
	03

	9
	Vibreur 
	01

	10
	Groupe électrogène
	01

	11
	Suppresseur 
	01

	12
	Pelles 
	03


	
1. ETAT D’EFFECTIF SUR LE CHANTIER

	N°
	DESIGNATION
	QUANTITE

	1
	Conducteur des travaux
	1

	2
	Magasinier 
	1

	3
	Machiniste 
	0

	4
	Gardien 
	1

	5
	Ferrailleur 
	2

	6
	Coffreur 
	2

	7
	Maçons 
	3

	8
	Electricien
	02

	9
	Plombier
	02

	12
	Manœuvres 
	03

	Total
	17



1. ETAT FINANCIER
Coût du projet : 




1. DIFFICULTES RENCONTREES ET APPROCHES DE SOLUTION
Absence d’emplacement pour stocker les matériaux ayant pour conséquence l’utilisation de la voie publique 

1. TRAVAUX PREVISIONNELS POUR LA PERIODE DU 1erMars au 31 Mars 2025

1. Elévation des murs à ras
1. Coulage des retombées 
1. Ferraillage coffrage et coulage de la dalle R+2
1. Début crépissage extérieur du bâtiment et intérieur du RDC

1. QUELQUES IMAGES DU CHANTIER
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